# Planificación Integral y Product Backlog Extendido (12 Semanas)

Proyecto: OncoPredict - Sistema Predictivo para el Diagnóstico Temprano de Cáncer mediante Machine Learning

Marco Metodológico: Agile Scrum integrado con CRISP-DM

Estructura Temporal: 6 Sprints de 2 semanas cada uno (12 semanas académicas / semestre regular)

## 1. Resumen de Cadencia y Roadmap Metodológico (12 Semanas)

| Sprint | Duración | Fase CRISP-DM | Objetivo Principal (Sprint Goal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semanas 1 - 2 | Comprensión del Negocio / Comprensión de Datos | Configurar entorno, repositorios, control de versiones y ejecutar el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) inicial. |
| Sprint 1 | Semanas 3 - 4 | Preparación de Datos & Pipeline de Ingesta | Construir pipelines automatizados de limpieza, ingeniería de variables, balanceo y almacenamiento relacional. |
| Sprint 2 | Semanas 5 - 6 | Modelado Predictivo Base & Experimentación | Entrenar, evaluar y registrar líneas base de al menos 3 algoritmos de clasificación supervisada. |
| Sprint 3 | Semanas 7 - 8 | Optimización, Interpretabilidad & API Backend | Optimizar hiperparámetros hacia la máxima sensibilidad clínica (Recall), explicabilidad SHAP y API REST de inferencia. |
| Sprint 4 | Semanas 9 - 10 | Business Intelligence & Modelado Power BI | Modelado dimensional (Estrella), medidas DAX avanzadas y paneles analíticos para responder las 5 preguntas de negocio. |
| Sprint 5 | Semanas 11 - 12 | Interfaz Web, V&V, Auditoría de Calidad y Cierre | Desarrollar interfaz gráfica para personal clínico, pruebas de validación/verificación cruzada, testing y cierre formal. |

## 2. Product Backlog Detallado y Priorizado (MoSCoW & Story Points)

### Épica 1: Ingesta, Auditoría y Preparación Avanzada de Datos (CRISP-DM 1, 2 y 3)

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Criterios de Aceptación Clave | Prioridad | Sprint | Est. (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Data Scientist, quiero auditar y validar la calidad del dataset clínico demo para identificar valores ausentes, duplicados, inconsistencias y cardinalidad. | Reporte EDA integral documentado con correlaciones estadísticas, perfiles de distribución y detección de outliers multivariados. | Must | Sprint 0 | 5 |
| HU-02 | Como equipo de desarrollo, quiero inicializar el repositorio Git con branching strategy y entorno virtual para estandarizar el desarrollo colaborativo. | Repositorio GitHub configurado con ramas (main, develop, feature), .gitignore, requirements.txt o environment.yml funcional. | Must | Sprint 0 | 3 |
| HU-03 | Como Data Engineer, quiero diseñar la estructura de almacenamiento relacional (PostgreSQL/SQLite) para almacenar datos crudos y preprocesados con trazabilidad. | Modelo relacional con esquema DDL creado, scripts de carga de datos e integridad referencial verificada. | Should | Sprint 0 | 5 |
| HU-04 | Como Data Scientist, quiero construir un pipeline de preprocesamiento reproducible con Scikit-learn Pipelines para automatizar imputación, escalamiento y encoding. | Pipeline empaquetado que aplique SimpleImputer/KNNImputer, StandardScaler/RobustScaler y OneHotEncoder sin fuga de datos (data leakage). | Must | Sprint 1 | 8 |
| HU-05 | Como Data Scientist, quiero aplicar técnicas de balanceo de clases (SMOTE / Borderline-SMOTE / Random Undersampling) para mitigar el sesgo hacia la clase mayoritaria. | Conjunto de entrenamiento balanceado con ratios verificados, asegurando que el set de prueba permanezca con la distribución original. | Must | Sprint 1 | 5 |
| HU-06 | Como Data Scientist, quiero aplicar técnicas de selección de variables (RFE, Lasso, Mutual Information) para reducir la dimensionalidad y optimizar el cómputo. | Listado de variables más relevantes validado, reduciendo multicolinealidad con Variance Inflation Factor (VIF < 5). | Should | Sprint 1 | 5 |

### Épica 2: Modelado Predictivo, Optimización y Explicabilidad (CRISP-DM 4 y 5)

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Criterios de Aceptación Clave | Prioridad | Sprint | Est. (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como ML Engineer, quiero implementar y entrenar una línea base con Regresión Logística y Support Vector Machines (SVM) para tener referencias lineales de clasificación. | Modelos entrenados con Stratified K-Fold (k=5), matrices de confusión y métricas base (Precision, Recall, F1, AUC) registradas. | Must | Sprint 2 | 5 |
| HU-08 | Como ML Engineer, quiero entrenar modelos basados en árboles y ensamble (Random Forest, XGBoost y LightGBM) para capturar relaciones no lineales y complejas. | Modelos de ensamble evaluados en validación cruzada; comparación gráfica de curvas ROC y Precision-Recall. | Must | Sprint 2 | 8 |
| HU-09 | Como ML Engineer, quiero ejecutar la sintonización fina de hiperparámetros (RandomizedSearchCV / Optuna) para maximizar la sensibilidad clínica (Recall) y ROC-AUC. | Búsqueda sistemática documentada; modelo optimizado alcanzando un Recall prioritario para minimizar falsos negativos en diagnósticos oncológicos. | Must | Sprint 3 | 8 |
| HU-10 | Como usuario clínico / médico tratante, quiero contar con explicabilidad global y local del modelo mediante valores SHAP para entender qué factores provocaron la predicción de riesgo. | Gráficos SHAP Summary Plot y Waterfall Plot generados y exportados para su visualización o consumo desde la capa de presentación. | Must | Sprint 3 | 5 |
| HU-11 | Como ML Engineer, quiero serializar y versionar el pipeline completo y el modelo final (joblib/pickle/ONNX) para su despliegue reproducible en producción. | Artefacto binario generado con metadata de versión, schema de entrada validado y scripts de carga rápida listos para la API. | Must | Sprint 3 | 3 |

### Épica 3: Exposición de Servicios, API REST e Interfaz Web (CRISP-DM 6)

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Criterios de Aceptación Clave | Prioridad | Sprint | Est. (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Como Backend Developer, quiero construir una API REST con FastAPI / Flask para servir predicciones individuales a partir del modelo serializado. | Endpoint /predict operativo con validación de tipos Pydantic, manejo de errores HTTP y tiempo de respuesta inferior a 800ms. | Must | Sprint 3 | 8 |
| HU-13 | Como Backend Developer, quiero implementar un endpoint de inferencia por lotes (Batch) para clasificar archivos con múltiples registros de pacientes simultáneamente. | Endpoint /predict-batch que reciba un archivo CSV/JSON y retorne un archivo procesado con las probabilidades y etiquetas predichas. | Should | Sprint 4 | 5 |
| HU-14 | Como Frontend Developer, quiero diseñar y construir una interfaz web (Streamlit / React) adaptada a personal clínico para ingresar datos de triaje fácilmente. | Interfaz limpia con campos validados, diseño responsivo, sin tecnicismos informáticos y navegación guiada. | Must | Sprint 5 | 8 |
| HU-15 | Como personal de triaje, quiero visualizar el diagnóstico predictivo mediante un semáforo de riesgo (Bajo / Medio / Alto) y factores determinantes para priorizar la atención médica. | Vista de resultados con colores clínicos intuitivos, porcentaje de probabilidad y lista de principales variables de riesgo del paciente. | Must | Sprint 5 | 5 |

### Épica 4: Business Intelligence y Visualización Estratégica en Power BI

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Criterios de Aceptación Clave | Prioridad | Sprint | Est. (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Como BI Developer, quiero construir un modelo dimensional (Esquema Estrella) en Power BI para vincular tablas de hechos (diagnósticos/predicciones) con dimensiones clínicas y demográficas. | Relaciones 1 a varios limpias, sin ambigüedades, con tabla de calendario y normalización de dimensiones. | Must | Sprint 4 | 5 |
| HU-17 | Como analista epidemiológico, quiero formular medidas DAX avanzadas para responder a las 5 preguntas de negocio sobre factores de riesgo, incidencia etaria y precisión. | Medidas DAX documentadas (Tasa Incidencia, Sensibilidad Modelo, Riesgo Relativo, Cruce Multivariado y Distribución Etaria). | Must | Sprint 4 | 8 |
| HU-18 | Como directivo médico, quiero un dashboard ejecutivo interactivo con filtros cruzados y segmentadores para analizar patrones epidemiológicos en la población. | Paneles de Power BI con visualizaciones de alto impacto, interactividad fluida, paleta accesible y exportación de reportes. | Must | Sprint 4 | 8 |
| HU-19 | Como equipo, quiero integrar los resultados predictivos generados por el modelo dentro del dataset analítico de Power BI para evaluar el impacto predictivo a nivel poblacional. | Dataset actualizado con predicciones y probabilidades integradas de forma automática o programada. | Should | Sprint 5 | 5 |

### Épica 5: Verificación, Validación (V&V), Calidad de Software y Cierre

| ID | Historia de Usuario / Tarea Técnica | Criterios de Aceptación Clave | Prioridad | Sprint | Est. (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Como Scrum Master / QA, quiero diseñar y ejecutar una matriz de pruebas de caja negra y caja blanca (Testing Unitario & de Integración) para certificar la confiabilidad del sistema. | Pruebas unitarias en Python (PyTest) para el pipeline de preprocesamiento, contratos de la API e integridad de respuestas superadas al 100%. | Must | Sprint 5 | 5 |
| HU-21 | Como Product Owner, quiero compilar el dossier técnico de evidencias (informes de diseño, arquitectura, matriz V&V, actas Scrum y manual de usuario) para el cierre formal del proyecto Capstone. | Documentación completa entregada, repositorio ordenado con README ejecutivo, manual de despliegue y video de demostración funcional. | Must | Sprint 5 | 5 |

## 3. Resumen de Carga y Estimación por Sprint

| Sprint | Historias de Usuario Asignadas | Total Story Points (SP) | Foco Principal del Incremento |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Sem 1-2) | HU-01, HU-02, HU-03 | 13 SP | Setup técnico, auditoría EDA y arquitectura de datos base. |
| Sprint 1 (Sem 3-4) | HU-04, HU-05, HU-06 | 18 SP | Pipeline de preprocesamiento, ingeniería de variables y balanceo SMOTE. |
| Sprint 2 (Sem 5-6) | HU-07, HU-08 | 13 SP | Entrenamiento comparativo de modelos base (Lineales vs Árboles / Ensamble). |
| Sprint 3 (Sem 7-8) | HU-09, HU-10, HU-11, HU-12 | 24 SP | Tuning fino (Recall prioritario), explicabilidad SHAP y API REST base. |
| Sprint 4 (Sem 9-10) | HU-13, HU-16, HU-17, HU-18 | 26 SP | Solución analítica integral en Power BI y soporte batch en backend. |
| Sprint 5 (Sem 11-12) | HU-14, HU-15, HU-19, HU-20, HU-21 | 28 SP | Interfaz clínica, integración end-to-end, validación & verificación y cierre. |
| TOTAL | 21 Historias de Usuario | 122 SP | Entrega completa de solución lista para explotación académica/profesional. |